|  | ## Приложение № 2 ## к решению антинаркотической ## комиссии в Республике Татарстан ## от 12 декабря 2012 года № 24 АНК |
| --- | --- |

## МежведомсТвенный план  антинаркотических мероприятий на 2013 год в Республике Татарстан

(по выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года

и Долгосрочной  целевой программы профилактики  наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011 – 2015 годы)

| № п\п |  | Направления и перечень мероприятий | Номера пунктов |  |  |  | Финансовое обеспечение (тыс.руб.) | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программы |  | Стратегии |  |  |  |  |  |
| 1. |  | ### Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Осуществлять ведение мониторинга наркообстановки в Республике Татарстан и подготовку доклада о наркообстановке в Республике Татарстан | 5.1. |  | 4.1.1. |  | 180,0 | в течение года | ### ЦО: Минздрав РТ, УФСКН РФ по РТ, ### АНК РТ У: участники Программы |  |
| 1.2. |  | # Организовать проведение социологических исследований по согласованным с участниками Программы темам | 4.8.7. |  | 4.1.1. |  | 800,0 | II-IV кв. | ### ЦО: МДМС и Т РТ, ### УФСКН РФ по РТ У: участники Программы |  |
| 1.3. |  | Осуществлять мониторинг ввоза в Республику Татарстан кодеиносодержащих лекарственных препаратов | 5.6. |  | 4.1.1. |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | ежемесячно | ### ЦО: Минздрав РТ |  |
| 1.4. |  | Проводить систематический анализ действующей нормативной правовой базы в сфере антинаркотической деятельности, разрабатывать и вносить в установленном порядке предложения по ее совершенствованию | 5.2. |  | - |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ### ЦО: АНК РТ, УФСКН РФ по РТ У: участники Программы |  |
| 1.5. |  | Организовать изучение и внедрение в практику наиболее эффективных форм и методов социального партнерства между государственными структурами и коммерческими организациями, общественными и религиозными организациями при проведении профилактических мероприятий антинаркотической направленности | 3.2.4. |  | 2.1.8. |  | # средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: АНК РТ, ### УФСКН РФ по РТ У: участники Программы |  |
| 1.6. |  | Организовать разработку, издание и распространение по министерствам, учреждениям и организациям методической литературы (в том числе материалы для родителей и педагогов) и средств наглядной агитации по профилактике наркомании и информированию населения о возможности получения медицинской наркологической и реабилитационной помощи | 4.8.4. |  | 2.1.1., 2.3.2.6. |  | 370,0 | II-IV кв. | ### ЦО: МДМС и Т РТ, ### УФСКН РФ по РТ У: участники Программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | II-IV кв. | ЦО: МОиН РТ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | II-IV кв. | ### ЦО: МТЗ и СЗ РТ |  |
| 1.7. |  | Приобрести комплексные программы профилактики наркотизации, алкоголизма и табакокурения для детей среднего и старшего школьного возраста «Сталкер» и «Волна» для 17 учреждений образования республики | 4.8.6. |  | 2.1.1., 2.3.2.6. |  | 510,0 | II-IV кв. | ЦО: МОиН РТ |  |
| 2. |  | ## Повышение квалификации специалистов по вопросам организации и проведения антинаркотической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организовать семинары: -по внедрению программы антинаркотического родительского всеобуча «Путь к успеху» для специалистов общеобразовательных учреждений (6 муниципальных районов); -для педагогов – участников республиканского проекта «Самостоятельные дети» по теме «Основы первичной профилактики зависимостей от психоактивных веществ в образовательной среде» (4 семинара) | 3.2.2. | ### 2.1.1., 2.1.8. |  |  | 300,0 90,0 | II-IV кв. | ЦО: МОиН РТ, ОМС МО РТ У: УФСКН РФ по РТ |  |
| 2.2. |  | - для врачей общей практики (5 муниципальных районов) | 3.2.2. | ### 2.1.1., 2.1.8. |  |  | # 100,0 | II-IV кв. | ЦО: Минздрав РТ |  |
| 2.3. |  | - для специалистов специализированных учреждений для несовершеннолетних «Эффективные формы работы с несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, направленные на приобщение к здоровому образу жизни» (1 семинар) | 3.2.2. | ### 2.1.1., 2.1.8. |  |  | # 100,0 | II-IV кв. | ЦО: МТЗ и СЗ РТ |  |
| 2.4. |  | - для специалистов социокультурной сферы по вопросу организации культурно-досуговой деятельности, направленной на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в молодежной среде, пропаганду здорового образа жизни (1 семинар) | 3.2.2. | ### 2.1.1., 2.1.8. |  |  | # 50,0 | II-IV кв. | ЦО: Минкультуры РТ У: УФСКН РФ по РТ, МОиН РТ, ОМС МО РТ |  |
| 2.5. |  | - для представителей средств массовой информации по вопросу освещения антинаркотической деятельности в Республике Татарстан | 3.2.2. | ### 2.1.1., 2.1.8 |  |  | # 100,0 | в течение года | ### ЦО: Агентство «Татмедиа» |  |
| 2.6. |  | Организовать проведение курсов повышения квалификации для специалистов, работающих в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, по профилактике наркотизации населения (в гг.Казань, Набережные Челны, Зеленодольск) | 3.2.2. | ### 2.1.1., ### 2.1.8. |  |  | # 100,0 | II-IV кв. | ЦО:МДМС и Т РТ У: ОМС МО РТ |  |
| 2.7. |  | Направлять сотрудников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в специальные центры переподготовки правоохранительных органов Российской Федерации | 3.2.2. | ### 1.1.4. |  |  | # средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ### ЦО: УФСКН РФ по РТ, МВД по РТ, УФСБ по РТ, УФСИН по РТ, Татарстанская таможня |  |
| 2.8. |  | Продолжить повышение квалификации кадрового состава наркологических учреждений и реабилитационных центров Министерства здравоохранения РТ в КГМУ и КГМА | 3.2.2. | ### 2.2.1., ### 2.2.4., 2.3.1.5. |  |  | # средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ### ЦО: Минздрав РТ |  |
| 2.9. |  | Включить в образовательные программы учреждений высшего, среднего специального и начального профессионального образования факультативные курсы, направленные на профилактику наркотизации студентов и приобщение их к ценностям здорового образа жизни | 5.3. | - |  |  | # средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: Совет ректоров вузов РТ, Совет директоров ссузов РТ, МТЗ и СЗ РТ У: МДМС и Т РТ, МО и Н РТ |  |
| 2.10. |  | Обеспечить включение вопросов, направленных на профилактику наркомании, в образовательные программы основного общего и среднего (полного) образования детей | 5.3. | 2.1.4. |  |  | # средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: МО и Н РТ У: ОМС МО РТ |  |
| 3. |  | ## Совершенствование системы лечения и реабилитации больных наркоманией |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Провести ремонт в специализированных учреждениях здравоохранения республики, оказывающих наркологическую помощь | 2.1., | 2.2.1., 2.2.5. |  |  | 2000,0 | в течение года | ЦО: Минздрав РТ |  |
| 3.2. |  | Продолжить внедрение современных методов медико-социальной реабилитации и ресоциализации больных наркоманией | 5.5., 5.8. | 2.3.1.1., 2.3.1.7. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: Минздрав РТ, МТЗ и СЗ РТ |  |
| 3.3. |  | Обеспечить доступность наркологической помощи населению, в том числе за счет развития межрайонных наркологических учреждений (привести нормативы обеспеченности наркологическими реабилитационными койками в соответствие с реальной потребностью населения в получении бесплатных услуг по медико-социальной реабилитации лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях) | 2.1. | 2.2.1., 2.3.1.6. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: Минздрав РТ |  |
| 3.4. |  | Продолжить работу по совершенствованию системы оказания наркологической помощи больным наркоманией в учреждениях исполнения наказания | 2.3. | 2.2.3. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: УФСИН по РТ У: Минздрав РТ |  |
| 3.5. |  | Оказывать государственную поддержку негосударственным реабилитационным центрам, оказывающим медико- социальные услуги наркозависимым и их родственникам | 5.8. | 2.3.1.2., 2.3.2.8. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: Минздрав РТ У: ОМС МО РТ |  |
| 3.6. |  | Продолжить ведение реестра немедицинских организаций, осуществляющих реабилитацию наркозависимых | 5.1. | 2.3.1.2. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: УФСКН РФ по РТ У: Минздрав РТ |  |
| 3.7. |  | Оказывать содействие в трудоустройстве лицам, прекратившим употребление наркотиков, в том числе в рамках специализированных программ содействия занятости (общественные и временные работы) | 5.8. | 2.3.2.1. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: МТЗ и СЗ РТ У: МДМС и Т РТ, ОМС МО РТ |  |
| 3.8. |  | Продолжить оказание организационной и методической поддержки общественным организациям, предоставляющим медико-социальные услуги лицам, потребляющим наркотики в немедицинских целях, и родственникам наркозависимых | 3.1.1. | 2.3.2.7. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: Минздрав РТ, МТЗ и СЗ РТ, УФСКН РФ по РТ, МДМС и Т РТ, ОМС МО РТ |  |
| 4. |  | ## Противодействие незаконному обороту НАРКОТИКОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Реализовать комплекс мер по укреплению межведомственного взаимодействия правоохранительных органов по противодействию нелегальному производству, транспортировке и распространению наркотиков в Республике Татарстан | - | 1.1.1. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ### ЦО: УФСКН РФ по РТ, МВД по РТ, УФСБ РФ по РТ, Татарстанская таможня |  |
| 4.2. |  | Обеспечить межведомственный обмен оперативной значимой информацией для своевременного выявления и пресечения каналов наркотрафика, деятельности преступных групп, специализирующихся на контрабанде и незаконном обороте наркотиков | - | 1.2.1. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ### ЦО: УФСКН РФ по РТ, МВД по РТ, УФСБ РФ по РТ, Татарстанская таможня |  |
| 4.3. |  | Принимать меры по выявлению мест незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также очагов дикорастущих наркосодержащих растений (межведомственная операция «МАК») | - | 1.1.6., 1.2.2. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ### ЦО: УФСКН РФ по РТ, МВД по РТ У: ОМС МО РТ |  |
| 4.4. |  | Проводить регулярные рейды в местах компактного проживания и работы иностранных граждан с целью выявления лиц, причастных к совершению наркопреступлений (межведомственная операция «Мигрант») | - | 1.2.2. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ### ЦО: УФМС РФ по РТ У: УФСКН РФ по РТ, МВД по РТ |  |
| 4.5. |  | Совершенствовать меры по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих в соответствии с действующим федеральным законодательством виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психоактивных веществ, а также производством, транспортировкой и хранением прекурсоров | - | 1.2.3. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ### ЦО: Минздрав РТ, ### УФСКН РФ по РТ, ### Татарстанская таможня |  |
| 4.6. |  | Проводить межведомственные оперативно-профилак-тические мероприятия на объектах XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани | 5.7. | - |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: УФСКН РФ по РТ, МВД по РТ, УФМС по РТ, Минздрав РТ |  |
| 4.7. |  | Продолжить планомерную работу по недопущению проникновения наркотических средств на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы | - | 1.2.2. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: УФСИН по РТ, УФСКН РФ по РТ, МВД по РТ |  |
| 4.8. |  | Осуществлять мониторинг сети Интернет на предмет распространения и пропаганды наркотических средств, психоактивных веществ, а также их прекурсоров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей |  | 1.1.5. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО:УФСКН РФ по РТ, МВД по РТ, Роскомнадзор по РТ |  |
| 5. |  | профилактика наркомании и формирование у детей и молодежи мотивации к ведению здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Обеспечить: - проведение мероприятий, способствующих вовлечению детей, молодежи в массовые занятия физической культурой и спортом по месту жительства; - организацию развивающего досуга, поддержку и развитие бесплатных спортивных и творческих секций и кружков; - развитие массовых видов спорта | 3.1.1., 3.1.2. | 2.1.1., 2.1.2. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: МДМС и Т РТ, МОиН РТ, МТЗ и СЗ РТ, Минкультуры РТ У: ОМС МО РТ |  |
| 5.2. |  | Провести грантовый конкурс антинаркотических профилактических проектов среди государственных и негосударственных организаций по номинациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | «Лучший антинаркотический проект среди учреждений молодежной политики»; | 3.1.1. | 2.1.6. |  |  | 350,0 | II-IV кв. | ЦО: МДМС и Т РТ У: УФСКН РФ по РТ, ОМС МО РТ |  |
|  |  | «Лучший антинаркотический проект по организации антинаркотической работы с ночными клубами»; | 3.1.1. | 2.1.6. |  |  | 350,0 | II-IV кв. |  |  |
|  |  | «Лучший антинаркотической проект, реализуемый общественной организацией»; | 3.1.1. | 2.1.6. |  |  | 500,0 | II-IV кв. |  |  |
|  |  | «Лучший проект организации психологической службы в учреждениях высшего профессионального образования»; «Лучший проект по трудовой адаптации и содействию в трудоустройстве лицам, прекратившим употребление наркотиков» «Лучший проект по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни»:. а) среди учреждений социального обслуживания семьи и. детей Республики Татарстан»;. б) среди учреждений профессионального образования;. | 3.1.1. | 2.1.2. |  |  | 350,0 | II-IV кв. |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. | 2.3.2.1. |  |  | 1100,0 | II-IV кв. |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. 3.1.1. | 2.1.2. 2.1.2. |  |  | 100,0 200,0 | I-III кв. I-III кв. | ЦО: МТЗ и СЗ РТ |  |
|  |  | в) среди учреждений дополнительного образования детей. | 3.1.1. | 2.1.2. |  |  | 700,0 | II-IV кв. | ЦО: МОиН РТ У: ОМС МО РТ |  |
| 5.3. |  | Продолжить реализацию антинаркотических проектов: | 3.1.2. | 2.1.2. |  |  | 300.0 |  |  |  |
|  |  | «Школа – территория без наркотиков» - в общеобразовательных учебных заведениях (приобретение призов для победителей) |  |  |  |  |  | в течение года | ЦО: МОиН РТ У: ОМС МО РТ |  |
|  |  | «Самостоятельные дети» - в общеобразовательных учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования детей (организация 2-х профильных смен, изготовление атрибутики проекта) «Надежда» (для воспитанников спецшколы) «Аврора» (по работе с несовершеннолетними) и «Авангард» (кадетское образование по линии наркоконтроля) - приобретение призов для победителей основных мероприятий проектов «Путь к успеху» («родительский» всеобуч по вопросам профилактики наркомании) | 3.1.2. | 2.1.2. 2.1.7. |  |  | 800,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. | 2.1.1. |  |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. | 2.1.1. |  |  | 200,0 |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. | 2.1.1. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности |  |  |  |
| 5.4. |  | Организовать в муниципальных районах и городских округах республики: показы антинаркотических спектаклей («Алхимик», «Розовый туман», «Зима») антинаркотический киномарафон с показом тематических роликов | 4.1. | 2.1.7. |  |  | 400,0 | в течение года | ЦО: Минкультуры РТ У: МО и Н РТ, МТЗ и СЗ РТ, Совет ректоров вузов РТ, Совет директоров ссузов РТ, ОМС МО РТ, УФСКН РФ по РТ |  |
|  |  |  | 4.2. | 2.1.7. |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 5.5. |  | Разработать систему психолого-педагогического сопровождения процесса социализации детей, подростков и молодежи в процессе физкультурно-спортивной и культурно – досуговой деятельности | 4.8.8. | 2.1.2. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: МДМС и Т РТ, Минкультуры РТ |  |
| 5.6. |  | Продолжить оснащение антинаркотической литературой библиотек городов и районов республики. Организовать тематические выставки литературы по вопросам профилактики наркомании | 4.8.5. | 2.1.7. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: Минкультуры РТ |  |
| 5.7. |  | Провести слет активистов антинаркотического добровольческого движения | 4.5. | 2.1.6. |  |  | 300,0 | IV кв. | ЦО:МДМС и Т РТ У: МО и Н РТ, МТЗ и СЗ РТ, УФСКН РФ по РТ |  |
| 5.8. |  | Продолжить работу по оказанию психологической, медицинской помощи и социальной поддержки детям, подросткам, молодежи и членам их семей профильными центрами | 3.1.2. | 2.1.2. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: МОиН РТ, МДМС и Т РТ, МТЗ и СЗ РТ У: ОМС МО РТ |  |
| 5.9. |  | Организовать специализированные профильные антинаркотические смены в летних лагерях для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (проект «Звездный десант +») | 4.0. | 2.1.2. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | II-III кв. | ЦО: МДМС и Т РТ, МТЗ и СЗ РТ, МВД по РТ, МО и Н РТ У:ОМС МО РТ |  |
| 5.10. |  | Обеспечить проведение антинаркотических мероприятий для детей и подростков в летних лагерях | 4.0. | 2.1.2. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | II-III кв. | ЦО: МДМС и Т РТ У: Минздрав РТ, УФСКН РФ по РТ, МО и Н РТ, ОМС МО РТ |  |
| 5.11. |  | Продолжить проведение в учебных заведениях республики Интернет-уроков, направленных на информирование молодежи о последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также ответственности за их употребление | 4.0. | 2.1.1. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: МОиН РТ, МТЗ и СЗ РТ, Совет директоров ссузов РТ У: УФСКН РФ по РТ, ОМС МО РТ |  |
| 5.12. |  | Организовать проведение антинаркотической пропаганды среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, направленной на их информирование о последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков | 4.0. | 2.1.3. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: УФСИН по РТ |  |
| 5.13. |  | Реализовать систему мер по привлечению к антинаркотической деятельности, пропаганде нравственных ценностей и здорового образа жизни представителей религиозных конфессий, общественных организаций и граждан | 3.1.1. | 2.1.6., 4.1.5. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: УФСКН РФ по РТ, АНК РТ У: Управление по взаимодействию с религиозными объединениями |  |
| 5.14. |  | Приобрести диагностические тесты и организовать проведение профилактических медицинских осмотров учащихся, студентов и лиц призывного возраста на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ | 2.6. | 2.1.3., 2.1.5. |  |  | 15000,0 | в течение года | ЦО: Минздрав РТ, МО и Н РТ, МТЗ и СЗ РТ, ВК РТ, Совет ректоров вузов РТ, Совет директоров ссузов РТ |  |
| 5.15. |  | Продолжить практику проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследованиий) на предмет выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, на занятие которыми установлено ограничение для больных наркоманией | 4.0. | 2.1.5. |  |  | средства, предусмотренные на финансирование основной деятельности | в течение года | ЦО: министерства и ведомства, предприятия, учреждения, организации У: Минздрав РТ |  |
| 6. |  | ##### информационноЕ сопровождениЕ антинаркотической профилактической работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Организовать работу средств массовой информации по формированию общественного мнения, направленного на популяризацию здорового образа жизни и предупреждение употребления психоактивных веществ (выпуск журнала «Антинарк», телевизионных и радиопрограмм) | 4.8.1. | 2.1.1. |  |  | 2200,0 | в течение года | ### ЦО: Агентство «Татмедиа» |  |
| 6.2. |  | Создать книгу, обобщающую опыт антинаркотической работы в Республике Татарстан | 4.8.1. | 2.1.1. |  |  | 500,0 | I-II кв. | ### ЦО: Агентство «Татмедиа» |  |
| 6.3. |  | Создать антинаркотические социальные ролики и обеспечить их трансляцию | 4.8.3. | 2.1.1. |  |  | 500,0 | в течение года | ### ЦО: Агентство «Татмедиа» |  |
| 6.4. |  | Организовать проведение журналистского конкурса «Бумеранг» | 4.4. | 2.1.1. |  |  | 400,0 | в течение года | ### ЦО: Агентство «Татмедиа» |  |
| 6.5. |  | Обеспечить работу сайта www.antinarc.ru | 4.8.3. | 2.1.1. |  |  | 300,0 | в течение года | ### ЦО: Агентство «Татмедиа» |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 30 000,0 |  |  |  |
|  | Список использованных сокращений: АНК РТ – антинаркотическая комиссия в Республике Татарстан, Агентство «Татмедиа» – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», вуз- высшее учебное заведение, ВК РТ– Военный комиссариат Республики Татарстан, КМ РТ – Кабинет Министров Республики Татарстан, МВД по РТ – Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, МДМС и Т РТ – Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Минздрав РТ – Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Минкультуры РТ – Министерство культуры Республики Татарстан, МО и Н РТ – Министерство образования и науки Республики Татарстан, МТЗ и СЗ РТ – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, ОМС МО РТ – Органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, Программа – Долгосрочная целевая программа профилактики наркотизации населения в Республике Татарстан на 2011-2015 годы, Роскомнадзор по РТ - Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан, Роспотребнадзор по РТ – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан; |  |  |  |  | Россельхознадзор по РТ - Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан; РТ- Республика Татарстан, ссуз – среднее специальное учебное заведение, Стратегия – План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, Татарстанская таможня – Татарстанская таможня Приволжского таможенного управления, У – участники, Управление по взаимодействию с религиозными объединениями - Управление по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, УФСБ РФ по РТ – Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Татарстан, УФСИН по РТ – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан, УФСКН РФ по РТ – Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан, УФМС по РТ – Управление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан, ЦО – центр ответственности. |  |  |  |  |

________________________________________________________